## 第五次调整计划
附件：
2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表（五次调整）
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 建设地点 | 项目 类型 | 项目 性质 | 时间进度 |  | 建设内容 | 总投资 | 安排资金计划 （万元） | [6 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 |  |  | BJ和革命老区（√） | 示范村（√） | 脱贫村（√） | 衔接资金 |  | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 中央 |  |  | 省级 |  |  | 2024年度资金计划 |  |  | 合计 | 脱贫人口数 | 监测对象数 |  |  |  | 来源 | 任务
[10 empty] | 三次调整 | 四次调整 | 小计 | 三次调整 | 四次调整 | 小计
1 | 马鹿沟镇十八道沟村水毁堤坝重建项目 | 马鹿沟镇人民政府 | 十八道 沟村 | 基建 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 修复水毁浆砌石挡墙127m，铺设石笼护脚长333m | 73 | 0 |  | 0 | 73 |  | 73 | 73 | 重建水毁堤坝，提升防汛抗洪能力，保障居民出行生活安全项目总计使188户370人受益，其中包括脱贫建档立卡贫困人口35户51人，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 项目完成后由十八道沟村村民委员会管理，项目总计使十八道沟村脱贫建档立卡贫困人口36户52人受益，进一步巩固提升脱贫攻坚成果 | 370 | 52 |  | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
2 | 马鹿沟镇果园村直播基地建设项目 | 马鹿沟镇人民政府 | 果园村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、10 | 直播大屏、视听设备、网络交互设备、照明设施等 | 29.0446 | 0 |  | 0 | 29.0446 |  | 29.0446 | 29.0446 | 打造“鸭绿江甄选”、“长白优品”为主体的直播基地，打造舒适、专业、交互性强的直播环境 | 带动本地电商经济发展，促进乡村产业振兴，项目预计收入4万元，村常住人口47户94人受益，其中脱贫户5户6人预计每年分红200-300元 | 94 | 6 |  | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
3 | 马鹿沟镇六片区基础设施建设项目 | 马鹿沟镇人民政府 | 马鹿沟村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 沥青混凝土路面恢复面积1450平方米；D400mm导渗盲管50延长米；d400mm雨水管线300延长米；Φ1000mm雨水检查井10座，雨水收水口17处，d1000mm雨水管线123延长米。 | 89 | 89 |  | 89 | 0 |  | 0 | 89 | 通过对污水及雨水的集中处理改善人居环境，提高村民生活质量，项目使全村常住人口142户432人受益，包括建档立卡脱贫户4户4人。 | 通过对村内基础设施建设利于雨水集中处理，同时为村民及建档立卡脱贫人口污水排放提供便利条件，进一步改善生产生活条件 | 432 | 4 |  | √ | √ |  | 中央 | 少数民族发展任务
4 | 长白镇绿江村农特产品加工厂建设项目 | 长白镇人民政府 | 经济开发区 | 产业 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 项目建设冷面加工车间1个、干食用菌加工车间1个、存储库2个，及其他配套附属设施等 | 81.27 | 81.27 |  | 81.27 | 0 |  | 0 | 81.27 | 项目建成后，年纯收入17万元，带动已脱贫人口18户22人，每年脱贫户均分红500元 | 项目建设完成后，由绿江村委会对外运营，并制定科学收益分配方案，壮大村集体经济，为已脱贫人口分红，使脱贫人口持续收益 | 22 | 22 | 0 | √ | √ | √ | 中央 | 少数民族发展任务
5 | 长白镇解放村小梨树沟三队水毁护岸修复工程 | 长白镇人民政府 | 解放村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 本项目治理河道长度 342.3m。原有水毁护岸拆除重建 434.7m，其中，左岸护岸长度 335.8m，右岸岸长度 98.9m；右岸原有挡墙维修加固225.3m，重新铺设石笼护底 335.8m；拆除重建方涵一座。 | 204.5 | 181 |  | 181 | 23.5 |  | 23.5 | 204.5 | 项目建成后改善解放村小梨树沟三队的抗灾能力，有效保护村民生命财产，使得解放村村民433户887人受益，其中脱贫户15户18人受益 | 项目建成后由解放村村委会管理，提高小梨树沟三队抗灾能力，保障村民生命财产安全，达到脱贫户15户18人持续稳定脱贫要求 | 18 | 18 | 0 | √ | √ |  | 中、省级 | 乡村振兴任务
6 | 金华乡致富屯农村公路养护大修工程 （Y016金三线） | 金华乡人民政府 | 金华村致富屯 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2025、11 | 建设沥青路面1.5公里 | 150 | 150 |  | 150 | 0 |  | 0 | 150 | 改善居民出行条件，让百姓走上出行便捷、安全的放心路让脱贫户9户17人受益 | 项目建成后，由金华村村委会负责运营管护让百姓走上出行便捷、安全的放心路同时，这是通向金华平岗的必经之路，可以说是旅游公路，为金华平岗旅游发展提供硬件基础。巩固提升致富、大砬子19户40人。包括建档立卡脱贫户9户17人受益。 | 12 | 12 |  | √ | √ | √ | 中央 | 乡村振兴任务
7 | 长白县金华乡温室大棚灾后修建建设项目(一期) | 金华乡人民政府 | 金华村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2025、11 | 修复墙体及钢骨架99米；更换棉被、薄膜、制冷制热设备等 | 120.8394 | 0 |  | 0 | 120.8394 |  | 120.8394 | 120.8394 | 项目建成后，预计年收益12万元。一是用于壮大村集体经济，发展公益事业。二是用于维修棚区设施。三是为脱贫建档立卡脱贫户分红，年人均分红200元以上。带动全村脱贫建档立卡脱贫户31户52人持续稳定脱贫。 | 项目建成后由村委会管理运营，预计年收益约12万元，设专账管理，制定科学受益分配方案，采取差异化分配，带动脱贫人员持续稳定脱贫。预计为全村脱贫户31户52人年人均分红200元。预计带动村内劳动5人以上务工。 | 52 | 52 |  | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
8 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村民宿项目 | 十四道沟镇人民政府 | 望天鹅新村 | 产业 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 1#楼装修装饰800㎡，2#楼装修装饰800㎡，新建一座消防水池，院内硬化2287.89㎡及配套基础设施 | 575.8 | 0 |  | 0 | 575.8 |  | 575.8 | 575.8 | 项目建成后年收入25万元，带动旅游产业发展，全镇982户/2784人受益，其中脱贫户/监测户51户71人，每年脱贫户/监测户人均分红300元 | 项目建成后由镇办旅游公司管理，年收入25万元，促进十四道沟镇旅游产业发展降低返贫几率，带动脱贫户/监测户51户71人，每年脱贫户/监测户人均分红300元达到脱户和监测户持续稳定脱贫的要求 | 77 | 76 | 1 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
9 | 鸡冠砬子村供水工程建设项目 | 十四道沟镇人民政府 | 鸡冠砬子村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 新建50立方米蓄水池1座，供水管线2350延长米，打机井1口，建设泵房1栋，对村主供水管线进行检修维保，路面恢复约120平方米等。 | 66.1 | 72 | -5.9 | 66.1 | 0 |  | 0 | 66.1 | 项目完成后保障鸡冠砬子全村275户/807人饮水和出行安全，改善村民出行条件，提高生活水平，包括脱贫困人口13户18人，监测户4户6人。 | 项目完成后由鸡冠砬子村管理，保障全村275户/807人饮水和出行安全，提高生活水平，提升居民出行、农业生产条件，减少安全隐患。 | 24 | 18 | 6 | √ | √ | √ | 中央 | 乡村振兴任务
10 | 十四道沟镇安乐村东亭小榭护坡项目 | 十四道沟镇人民政府 | 安乐村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2025、6 | 新建300平方米护坡 | 30 | 30 |  | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 项目建成后可增进一步改善全村村民农业生产生活条件，全村103户/192人受益，其中脱贫户13户16人，监测户1户/2人 | 项目完成后由安乐村村民委员会管理，进一步改善全村村民农业生产生活条件，达到脱贫户13户16人持续稳定脱贫的要求 | 192 | 16 | 2 | √ | √ |  | 中央 | 少数民族发展任务
11 | 十四道沟镇望天鹅新村供水管线建设项目 | 十四道沟镇人民政府 | 望天鹅新村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 建设供水管线1000延长米、新增变压器1个等配套基础设施 | 100 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 为全村村民提供生产生活保障、新增变压器供电等基础设施，带动产业发展，其中脱贫户1户2人，监测户3户4人受益 | 项目建成后，提升园区基础设施水平，改善园区环境，解决园区生产需求，制定科学收益分配方案，用于脱贫户分红，带动脱贫人口持续稳定脱贫 | 125 | 2 | 4 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
12 | 十四道沟镇冷沟子村村级绿色产业研发中心设施项目 | 十四道沟镇人民政府 | 冷沟子村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2025、11 | 新建1750.6平方米厂房 | 175.6 | 3.6 |  | 3.6 | 172 |  | 172 | 175.6 | 为珍珠草加工厂配套供水、新增变压器供电等基础设施，带动产业发展，其中脱贫户6户7人受益 | 项目建成后，提升加工厂设施水平，改善生产环境，解决生活生产需求，制定科学收益分配方案，用于脱贫户分红，年收入20万元，带动脱贫人口持续稳定脱贫 | 236 | 7 | 0 | √ | √ |  | 中、省级 | 中央乡村振兴任务3.6省级少数民族发展任务107省级乡村振兴任务65
13 | 十二道沟镇大米加工厂建设项目 | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟村 | 产业 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 购置相关大米加工设备 | 235.51 | 0 |  | 0 | 235.51 |  | 235.51 | 235.51 | 项目建成后年收入17.85万元，提高村集体经济收入，全镇受益，其中，脱贫户178户250人、监测户23户41人受益。 | 产业项目建成后，明确科学经营管理方式，设专帐管理，制定科学收益分配方案，用于脱贫建档立卡贫困人口分红和村集体经济增收，带动脱贫人口持续稳定脱贫 | 174 | 162 | 12 | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
14 | 十二道沟镇十二道沟村河坝护岸改造项目 | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟村 | 基建 | 新建 | 2024、6 | 2025、7 | 石笼护脚进行重建工程长度676米 | 88 | 45 |  | 45 | 43 |  | 43 | 88 | 项目建成后，增加全村抗洪泄洪能力，保障村民生产出行安全，全村受益，其中，脱贫户47户69人受益 | 石龙护脚和河坝的建设能够增加抗洪泄洪能力，保障村民生产出行安全，使生命财产不受损失 | 69 | 69 | 0 | √ | √ | √ | 中、省级 | 乡村振兴任务
15 | 十二道沟镇十二道沟村水毁河坝修复工程 | 十二道沟镇人民政府 | 十二道沟村 | 基建 | 新建 | 2024、6 | 2025、7 | 对村桥上游坍塌的护岸挡墙修复二处，长67.4米；挡墙底脚易冲刷段、原护脚破损段拆除重新铺设石笼护脚857.8米；挡墙迎水面砼加固300㎡；左岸水泥混凝土路破损修复长387.3米，面积1355.55㎡。 | 117 | 44 |  | 44 | 101 | -28 | 73 | 117 | 项目建成后，增加全村抗洪泄洪能力，保障村民生产出行安全，全村受益，其中，脱贫户47户69人受益 | 通过本项目的建设，可有效改善十二道沟村被水毁的基础设施工程，改善村容村貌，助力推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接 | 69 | 69 | 0 | √ | √ | √ | 中、省级 | 乡村振兴任务
16 | 十二道沟镇下二股流村智能大棚建设项目 | 十二道沟镇人民政府 | 下二股流村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 建设智能暖棚长70米*宽10米共2栋 | 120 | 0 |  | 0 | 120 |  | 120 | 120 | 项目建成后，暖棚由村集体运营，种植反季野菜，水果等，提高村集体经济。每年预计收入6万元，其中脱贫12户16人受益,每户每年预计分红200元。 | 项目建成后，由下二股流村委会管理运营，制定科学收益分配方案，给脱贫户12户16人每年增加收入，进一步巩固脱贫成果。 | 16 | 16 |  | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
17 | 八道沟镇农产品加工厂建设项目 | 八道沟镇人民政府 | 九道沟村、葫芦套村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 九道沟村建设1栋加工厂，总建筑面积499㎡，建设加工车间1个，存储库2个，速冻间1个，及其他配套附属设施等。 葫芦套村建设1栋加工厂，总建筑面积500㎡，建设加工车间1个，及其他配套附属设施等。 项目购置薯类加工设备、中药材及农产品加工设备。 | 584.53 | 544 |  | 544 | 40.53 |  | 40.53 | 584.53 | 该项目达到后预计年收入40万元，带动160户343人，人均收入增加1100元，带动脱贫户10户14人，持续脱贫 | 项目建成后由村委会管理运营，年获得纯利润设专账管理，制定科学受益分配方案采取差异化分配，用于脱贫人口分红带动脱贫人口持续稳定脱贫 | 343 | 14 | 0 |  | √ |  | 中、省级 | 少数民族发展任务463、乡村振兴任务81、省级乡村振兴任务40.53
18 | 八道沟镇不大远村贝母种植项目 | 八道沟镇人民政府 | 不大远村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 贝母种植30亩 | 40 | 40 |  | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 该项目达到后预计年收入5万元，带动73户132人，人均收入增加300元，带动脱贫户5户6人，持续脱贫 | 项目建成后由村委会管理运营，年获得纯利润设专账管理，制定科学受益分配方案采取差异化分配，用于脱贫人口分红带动脱贫人口持续稳定脱贫 | 132 | 2 | 0 |  |  |  | 中央 | 乡村振兴任务
19 | 八道沟镇水毁河坝维修项目 | 八道沟镇人民政府 | 八道沟镇新兴村、胜利村 | 基建 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 胜利村至合兴桥120米，胜利村石灰窑屯堤防40米，九道沟村堤防100米，水毁堤坝260延长米。 | 144.8 | 0 |  | 0 | 144.8 |  | 144.8 | 144.8 | 项目建成后保护村民房屋安全及出行安全，确保村民生命财产安全提高村民幸福指数其中脱贫户6户11人受益 | 项目完成后由新兴村村民委员会管理，保护村民房屋安全及出行安全，确保村民生命财产安全，达到脱贫户6户11人持续稳定脱贫的要求 | 120 | 11 | 0 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
20 | 八道沟镇新开沟村村容村貌工程建设项目 | 八道沟镇人民政府 | 新开沟村 | 基建 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 水泥路罩沥青路面8740平方米，新建沉淀池2个，排水管网834延长米，新建村内水泥路465延长米宽2.5米 | 179.5379 | 0 |  | 0 | 179.5379 |  | 179.5379 | 179.5379 | 改善新开沟村106户336人居住环境，提升群众生活水平和生活质量，其中脱贫建档立卡贫困户17户22人受益 | 项目完成后，由新开沟村村民委员会管理，方便百姓出行，保障村民用水 | 336 | 22 | 0 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
21 | 八道沟镇西兴村基础设施工程建设项目 | 八道沟镇人民政府 | 西兴村 | 基建 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 巷道硬化1943.5㎡、村道硬化3400延长米；排水沟99.79m，步道2050㎡，照明灯等 | 190.8 | 0 |  | 0 | 190.8 |  | 190.8 | 190.8 | 该项目辐射农田1000亩，进一步改善206户535人生产生活条件，方便群众出行、提高生产能力，促进农民增收，其中：已脱贫建档立卡贫困户16户人口28人受益 | 项目完成后，由西兴村村民委员会，保障村民出行，带动农村生产力发展 | 535 | 28 | 0 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
22 | 八道沟镇西兴村、新兴村、胜利村水毁挡墙修复项目 | 八道沟镇人民政府 | 西兴村、新兴村、胜利村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2025、11 | 八道沟河八道沟镇护岸挡墙水毁修复74.2M。 | 52 | 52 |  | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 该项目进一步改善471户965人农民生产、生活条件，提高生产能力，促进农民增收其中：脱贫建档立卡贫困户22户39人受益。 | 项目建成后增加村民幸福感，增加出行方便，保护居民出行安全，提升村民生活幸福指数，保护村民生活生命安全。 | 965 | 40 | 0 | √ | √ |  | 中央 | 乡村振兴任务
23 | 八道沟镇西兴村、新兴村、胜利村水毁道路修复项目 | 八道沟镇人民政府 | 西兴村、新兴村、胜利村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2025、11 | 边沟 123 米，新建护坡 698 立方米，新建护栏 99 米，排水井1 座，D600 雨水管 6 米。 | 52 | 52 |  | 52 | 0 |  | 0 | 52 | 项目进一步改善471户965人农民生产、生活条件，提高生产能力，促进农民增收其中：脱贫建档立卡贫困户22户39人受益。 | 项目建成后增加村民幸福感，保护居民安全，提升村民生活幸福指数，提高村民生活质量，加强乡村建设能力。 | 965 | 40 | 0 | √ | √ |  | 中央 | 乡村振兴任务
24 | 八道沟镇北兴村村道提升建设项目 | 八道沟镇人民政府 | 北兴村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 新建村道1837.906米，面积5513.718平方米 | 129.3 | 0 |  | 0 | 129.3 |  | 129.3 | 129.3 | 该项目进一步改善81户193人农民生产、生活条件，提高生产能力，促进农民增收其中：脱贫建档立卡贫困户3户9人受益。 | 项目建成后增加村民幸福感，增加出行方便，保护居民出行安全，提升村民生活幸福指数，提高村民生活质量，加强乡村建设能力。 | 193 | 9 |  | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
25 | 新房子镇大顶子村基础设施提升建设项目（二期） | 新房子镇人民政府 | 大顶子村 | 基建 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 修建1500延长米村内巷道 | 46.1 | 0 |  | 0 | 46.1 |  | 46.1 | 46.1 | 项目建成后，可解决目前大顶子村部分居民出行不便问题，带动农业发展，利于交通、招商等活动落地，提升居民幸福感，提升村容村貌改善全村75户122人出行条件，为居民日常活动、农业生产提供便利，其中脱贫户9户14人受益 | 项目建成后，将在改善人居环境、农业生产、防汛抗洪方面起到一定的改善作用，将提高居民生产能力和生产效率，带动居民增收 | 122 | 14 | 10 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
26 | 新房子镇佳在水村水蛭养殖项目（二期） | 新房子镇人民政府 | 佳在水村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 7个养殖大棚饲料购买、水蛭用药、7个养殖棚棚膜7个水蛭养殖大棚电路改造；包括10米小径水泥杆8基，计量一套50平绝缘导线2500米，金具横担，支撑拉板，双眼拉板低压立瓶、人工费、机械费、土地补偿费等附件 | 16 | 16 |  | 16 | 0 |  | 0 | 16 | 项目建成后，将扩大新房子镇佳在水村水蛭养殖规模，提高水蛭养殖产量，增加变温养殖条件，提升水蛭养殖规模化、科学化，其中脱贫户22人受益 | 项目建成后，由村委会运营管理，结合佳在水水蛭养殖项目统一运行，提高养殖收益，带动居民增收，其中脱贫户22人受益. | 269 | 22 | 0 | √ | √ |  | 中央 | 乡村振兴任务
27 | 新房子镇老人沟村北坡屯大榛子地抚育及坚果加工厂建设项目 | 新房子镇人民政府 | 老人沟村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 老人沟村原老村部修建坚果加工厂（烘干机一台7万元，炒锅2万元，封口机2台1.2万元，晾晒场地包括大门10万元），修建冷库30万元(变台、线路） | 50 | 0 |  | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 带动全村脱贫户19户23人和部分五保户、低保户增加收入 | 项目建成后由村委会统一运行，年收入预计4万元，预计脱贫户年分红约500元，其他收入壮大村集体经济 | 320 | 23 | 0 | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
28 | 新房子镇河坝护墙水毁项目 | 新房子镇人民政府 | 新房子村 | 基建 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 修复于沟子桥头南侧，河东大桥北侧292米护墙 | 100.97 | 0 |  | 0 | 100.97 |  | 100.97 | 100.97 | 该项目建成后，可有效提升新房子村居民出行条件，减少道路安全隐患，有效保障全村159户301人出行安全 | 项目建成后，解决新房子村居民出行问题，美化村容村貌，其中脱贫人口14户21人受益 | 301 | 21 | 2 |  |  | √ | 省级 | 乡村振兴任务
29 | 新房子镇景秀村供水设施升级改造建设项目 | 新房子镇人民政府 | 景秀村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 新建深井1座、泵房1座、30立方米蓄水池1座，电路100米、管道200米 | 28.6 | 0 |  | 0 | 28.6 |  | 28.6 | 28.6 | 项目建成后将有效提升景秀村用水设施条件，可满足居民用水需求，可满足24小时用水条件，巩固居民农业、生活用水条件，共计23户61人受益 | 项目建成后将移交由村委会统一维护管理，解决以往枯水期用水不便利的情况，可缓解水源地的水源压力，进一步扩大村民农业生产条件 | 61 | 0 | 0 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
30 | 新房子镇水库村供水水塔建设项目 | 新房子镇人民政府 | 水库村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 水库屯新建30立方米水塔1座、管道100米；平岗屯新建30立方米水塔1座、管道100米 | 97.33 | 0 |  | 0 | 97.33 |  | 97.33 | 97.33 | 水塔建成后可极大提升水库村供水能力，进一步改善水库村用水条件，可满足居民24小时用水需求，保障用水安全，提高居民幸福感、满足感，全村139人受益，其中脱贫户20人受益 | 水塔后由村委会统一维护，此次供水设置项目将为水库村居民提供24小时用水条件，提升居民生活、农业用水条件，带动居民致富增收，其中脱贫户20人受益 | 103 | 19 | 0 | √ |  | √ | 省级 | 乡村振兴任务
31 | 新房子镇大顶子村供水设施改造建设项目 | 新房子镇人民政府 | 大顶子存 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 新建深井1座、泵房1座、新建管道400米、电路100米，新建截水坝20米、集水池1座 | 30.94 | 0 |  | 0 | 30.94 |  | 30.94 | 30.94 | 项目建成后将有效巩固大顶子村用水设施条件，可满足居民全年24小时用水需求，巩固居民饮水质量，提升用水安全，共计75户136人，其中脱贫户9户12人受益 | 项目建成后由村委会统一维护，此次供水设置项目将为大顶子村居民提供24小时用水条件，提升居民生活、农业用水条件，带动居民致富增收 | 136 | 12 | 9 | √ | √ |  | 省级 | 乡村振兴任务
32 | 新房子镇新房子村巷道柏油建设项目 | 新房子镇人民政府 | 新房子村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 铺装新房子村村内巷道沥青罩面9953平方米（270元/㎡） | 67 | 0 |  | 0 | 67 |  | 67 | 67 | 项目建成后，可改善新房子村巷道质量，改善居民出行条件，提升村容村貌，提升道路条件，全村159户301人受益，其中脱贫户21人受益 | 柏油铺设后，可提升全村居民出行条件，有利于农业生产和社会活动，侧面带动居民增收，改善人居环境，脱贫户21人收益 | 215 | 21 |  |  |  | √ | 省级 | 乡村振兴任务 | 重新提报支撑保障类
33 | 宝泉山镇栾家店村公路两侧排水沟建设项目 | 宝泉山镇人民政府 | 栾家店村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 新建边沟723.8米，门口水泥路面拆除恢复191.81平方米，过道管85.5米 | 104 | 104 |  | 104 | 0 |  | 0 | 104 | 项目建成后解决栾家店村道路排水问题，受益人口数81人，其中脱贫10户14人 | 解决道路排水问题，提高路网运行能力，改善当地居民出行条件，促进农村物流和农村产业发展，带动农户发展生产 | 16 | 14 | 2 |  | √ | √ | 中央 | 少数民族发展任务
34 | 宝泉山镇上二股流村红松果仁加工厂改造项目(二期) | 宝泉山镇人民政府 | 上二股流村 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 改造红松果仁加工厂房200平米，购置加工设备一套。 | 48.008 | 48.008 |  | 48.008 | 0 |  | 0 | 48.008 | 该项目达到规模后预计年纯收入利润2.5万元，用于脱贫户分红，年人均分红300元以上带动上二股流村脱贫户10户15人持续稳定脱贫 | 用于脱贫户分红，年人均分红300元以上，增加农户务工岗位 | 15 | 14 | 1 |  |  | √ | 中央 | 少数民族发展任务
35 | 2024年长白县宝泉山镇宝泉社区排水沟建设中央财政以工代赈项目 | 发改局 | 宝泉社区 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 项目新建排水沟7024延米，人行道588延米 | 394 | 394 |  | 394 | 0 |  | 0 | 394 | 项目建成后解决宝泉社区道路排水问题，受益人口数691人，其中脱贫13户25人 | 采取“农村公益性基础设施+劳务报酬发放+就业技能培训 +公益性岗位设置”赈济模式预计吸纳务工45人，发放劳务报酬91.6万元 | 25 | 23 | 2 |  |  |  | 中央 | 以工代赈任务
36 | 龙泉镇林场小浆果加工项目 | 林业局 | 龙泉镇林场（小梨树沟村） | 产业 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 建设内容增加了250KVA箱变安装及高压线架设，446平方米冷库保温隔热，房后100平方米地面硬化。 | 146 | 146 |  | 146 | 0 |  | 0 | 146 | 年均营业收入195.53万元、年均利润48.83万元、年均净利润36.63万元，安排林场职工就业增加职工福利待遇，提高职工经济收入，改善职工办公条件 | 预计带动林场全体职工增加收入，同时可以带动周边村屯群众就业增收 | 100 | [5 empty] | 中央 | 欠发达国有林场巩固提升任务
37 | 长白朝鲜族自治县农村消防应急水池、取水口建设项目 | 住房和城乡建设局 | 25个行政村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2025、11 | 完成容积为100立方米的农村消防应急水池、取水口建设项目土建部分15处 | 403.0145 | 237.122 | 5.9 | 243.022 | 131.9924 | 28 | 159.9924 | 403.0145 | 解决农村无消防设备设施问题，提高农村消防安全 | 带动脱贫户1215户，监测户159户 | 1374 | 1215 | 159 | √ | √ | √ | 中、省级 | 中央少数民族发展任务35.722、乡村振兴任务207.3省级乡村振兴任务159.99245
38 | 长白县千村美丽创建提升项目 | 乡村振兴局 | 2024年度千村美丽创建村 | 基建 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 4个乡镇8个村的水源地保护工程共计 11 处，建设浆砌石护岸 648m，U 型槽边沟 883m，安装太阳能路灯 82 盏等小型公益性基础设施项目。 | 710 | 710 |  | 710 | 0 |  | 0 | 710 | 项目建成后解决十七道沟村、马家岗村、八盘道村、栾家店村、新房子村、西大坡村、不大远村、马鞍山村8个村的道路、饮水、环境整治等问题。 | 项目建成后移交各村，由村委会管理，提升8个村公共基础设施，8村均收益.其中脱贫户72户100人，监测户10户17人。 | 380 | 100 | 17 | √ | √ | √ | 中央 | 乡村振兴任务
39 | 长白县新能源乡村振兴光伏发电站项目一期工程 | 乡村振兴局 | 长白县 | 产业 | 续建 | 2024、5 | 2024、11 | 完成5.8mw装机容量的光伏电站建设 | 1992.8 | 1838 |  | 1838 | 154.8 |  | 154.8 | 1992.8 | 该项目达到规模后预计收入利润275万元，用于发展全县53个行政村村集体收入 | 项目建设完成后由企业运营，年获得纯利润设专帐管理，制定科学收益分配方案，采取差异化分配，用于带动全县53个村集体收入 | 1068 | 918 | 150 | √ | √ | √14个 | 中、省级 | 中央少数民族发展任务209乡村振兴任务1629省级乡村振兴任务154.8
40 | 农户发展庭院经济补助项目 | 乡村振兴局 | 长白县 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 庭院特色种植、庭院特色养殖、庭院特色加工、庭院生产生活服务、庭院特色乡村旅游 | 79.6129 | 0 |  | 0 | 79.6129 |  | 79.6129 | 79.6129 | 以强村富民为目标，通过发展庭院经济，进一步破解产业发展用地瓶颈、拓宽群众持续增收途径，为农村经济健康发展注入新活力，进一步加快推进乡村振兴建设步伐 | 发展基础更加稳固,产业布局更加优化，产业类型更加丰富产销衔接更加顺畅,发展活力持续增强,打造一批特色品牌,建成一批标准化乡村生产基地,培育一批有地方特色的庭院经济主导产业 | 1000 | 900 | 100 | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
41 | 小额信贷贴息项目 | 乡村振兴局 | 长白县 | 产业 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 银行机构为脱贫户和监测户办理五万元以下、三年期以内、免抵押免担保的信用贷款通过财政资金对贷款适当贴息，保持过渡期内政策力度总体稳定 | 12.9931 | 0 |  | 0 | 12.9931 |  | 12.9931 | 12.9931 | 为有劳动能力的脱贫户、监测对象，提供信贷帮扶，持续保障两类人员增收 | 巩固脱贫攻坚成果方面，针对建档立卡脱贫人口，以户为单位发放贷款通过财政资金对贷款适当贴息，保持过渡期内政策力度总体稳定 | 80 | 80 | 0 | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
42 | “雨露计划”职业教育补助项目 | 乡村振兴局 | 长白县 | 其他 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 农村建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象子女接受中、高等职业教育,按每生每学期1500元标准(春、秋学期各补一次,即每学年3000元)以一卡通(折)方式直补到建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 | 为保障脱贫户、监测户子女接受中、高等职业教育，确保建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象进行补贴巩固脱贫攻坚成果 | 巩固脱贫攻坚成果方面，资助农村建档立卡脱贫家庭和防止返贫监测对象子女完成学业 | 4 | 4 | 0 | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
43 | 脱贫劳动力一次性往返交通补助项目 | 乡村振兴局 | 长白县 | 其他 | 新建 | 2024、5 | 2024、11 | 外出务工脱贫劳动力交通补助 | 0.89965 | 0 |  | 0 | 0.89965 |  | 0.89965 | 0.89965 | 对跨省和省内县外稳定就业3个月(含)以上(可跨年累计)脱贫劳动力(含监测对象)，年度内给予一次性户籍地到务工地往返交通票价据实补助 | 补助脱贫人口跨省务工和省内县外务工交通费，降低脱贫工人口务工成本 | 10 | 10 | 0 | √ | √ | √ | 省级 | 乡村振兴任务
44 | 衔接资金项目管理费 | 财政局 | 长白县 | 其他 | 新建 | 2024、5 | 2024、112 | 全县2024年实施的衔接资金项目管理费。 | 144 | 49 |  | 49 | 95 |  | 95 | 144 | 保障2023年实施的衔接资金项目按期保质保量完成建设，改善贫困人口生产生活条件。 |  | 1374 | 1193 | 181 | √ | √ | √ | 中、省级 | 中央乡村振兴任务35少数民族任务9以工代赈4欠发达国有林场巩固提升任务1省级乡村振兴任务95
合计 | [8 empty] | 8103 | 4926 | 0 | 4926 | 3177 | 0 | 3177 | 8103
注：中央安排4926万元（以工代赈398万元），产业项目8个安排资金2716.878万元，占比60%;省级安排资金3177万元，其中产业项目12个安排资金1691.55万元，占比53%。