## 整合资金
附件
长白朝鲜族自治县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目统计表
序号 | 项目名称 | 项目建设 地点 | 项目建设期限 | 项目建设规模及建设内容 | 项目资金构成 （万元） |  |  | 减贫带贫机制 | 绩效目标 | 项目责任单位 | 项目主管 部门
[5 empty] | 项目 总投资 | 安排涉农整合资金 | 地方财政 配套资金
1 | 马鹿沟镇十八道沟村、万宝岗村、梨树沟村、龙泉镇村、果园村饮水安全巩固提升项目 | 十八道沟村、万宝岗村、梨树沟村、龙泉镇村、果园村 | 2019年 5月—11月 | 十八道沟村铺设后村管道150米，100米水源地围栏，修建检修井1座，维修建设蓄水池；万宝岗村铺设管道300米，维修泵房1座，购置水泵1台，购置电缆等；梨树沟村打井1眼，铺设管道500米；龙泉镇村打井1眼，修建10米高水塔1座，50立方米蓄水池1个，铺设DN100输水管1100米，购置供电设施1套；果园村修建4平方米活动板房1栋，铺设DN300输水管20米，购置及安装供电设施1套。 | 195.81 | 175.12 | 20.69 | 通过对5个村自来水设施改造，巩固提升贫困人口饮水安全。 | 巩固提升村民饮水安全，69名贫困人口受益。 | 马鹿沟镇人民政府 | 县水利局
2 | 马鹿沟镇农场村村内道路改造项目 | 农场村 | 2019年 5月—11月 | 新建沥青混凝土路面210平方米，翻建沥青混凝土路面678平方米，沥青罩面村内道路5718平方米。 | 163.17 | 140.78 | 22.39 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，18名贫困人口受益。 | 马鹿沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
3 | 马鹿沟镇二十一道沟村道路建设项目 | 二十一 道沟村 | 2019年 5月—11月 | 沥青罩面村内道路12114.45平方米。 | 179.3 | 158.55 | 20.75 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，13名贫困人口受益。 | 马鹿沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
4 | 十四道沟镇安乐村基础设施改造项目 | 安乐村 | 2019年 5月—11月 | 改造供水管线2303米；污水管线2000米；拆除及恢复道路9687.97平方米；新建50立方米化粪池1座；改建150立方米高位水池1座；新建小型污水终端处理设备1座。 | 714.46 | 654.15 | 60.31 | 通过对村内供排水管线、道路等基础设施改造，巩固提升贫困人口饮水安全，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，26名贫困人口受益。 | 十四道沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
5 | 十四道沟镇望天鹅新村村内道路改造项目 | 望天鹅新村 | 2019年 5月—11月 | 沥青罩面村内道路13494.13平方米。 | 193.7 | 176.28 | 17.42 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，2名贫困人口受益。 | 十四道沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
6 | 十二道沟镇十二道沟村巷道改造项目 | 十二道沟村 | 2019年 5月—11月 | 翻建道路8533.5平方米；新建排水边沟48米，U型槽2088米，排水暗沟166米等工程。 | 500.25 | 436.97 | 63.28 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，109名贫困人口受益。 | 十二道沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
7 | 宝泉山镇上二股流村基础设施建设项目 | 上二股流村 | 2019年 5月—11月 | 新建村内水泥混凝土路面3616.48平方米；新建排水边沟1203.6米，圆管涵33道。 | 167.52 | 146.54 | 20.98 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，18名贫困人口受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
8 | 宝泉山镇八盘道村基础设施建设项目 | 八盘道村 | 2019年 5月—11月 | 沥青罩面村内道路4109.15平方米；新建排水边沟1201.5米，圆管涵40道。 | 182.28 | 159.48 | 22.8 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，10名贫困人口受益。 | 宝泉山镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
9 | 新房子镇大顶子村基础设施建设项目 | 大顶子村 | 2019年 5月—11月 | 新建水泥混凝土路面5580平方米；新建排水边沟960米，圆管涵3道，盖板涵2道。 | 266 | 238.92 | 27.08 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，40名贫困人口受益。 | 新房子镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
10 | 新房子镇水库村饮水安全巩固提升项目 | 水库村 | 2019年 5月—11月 | 新建150米深机井1眼，检修井4个，给水管线3100米，水源地围栏90延长米。 | 114.91 | 95.04 | 19.87 | 通过对村自来水设施改造，巩固提升贫困人口饮水安全。 | 巩固提升村民饮水安全，23名贫困人口受益。 | 新房子镇人民政府 | 县水利局
11 | 八道沟镇北兴村基础设施建设项目 | 北兴村 | 2019年 5月—11月 | 新建村内水泥混凝土道路1036.083米；新建排水边沟265.23米。 | 82.81 | 73.11 | 9.7 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，10名贫困人口受益。 | 八道沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
12 | 八道沟镇西大坡村基础设施建设项目 | 西大坡村 | 2019年 5月—11月 | 沥青罩面村内道路4515.28平方米；新建排水边沟1809米。 | 163.24 | 147.72 | 15.52 | 通过对村内道路改造，改善贫困人口生活条件。 | 改善村民生活条件，16名贫困人口受益。 | 八道沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
13 | 十二道沟镇十三道沟村自来水改造项目 | 十三道沟村 | 2019年 5月—11月 | 1.新建给水管19627.2米； 100立方米蓄水池 1 座；2.道路拆除及恢复：总面积 8258.1 平方米；3.配套建设阀门井、减压阀门井、排气井、排泥井、消火拴井、湿井。 | 285.8 | 285.8 | 0 | 通过对村自来水设施改造，巩固提升贫困人口饮水安全。 | 巩固提升村民饮水安全，53名贫困人口受益。 | 十二道沟镇人民政府 | 县住房和城乡建设局
合计 |  |  |  |  | 3209.25 | 2888.46 | 320.79