## Sheet1
附件
长白朝鲜族自县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划表（调整后）
序号 | 整合资金投资项目基本信息 | [8 empty] | 整合资金项目 投资规模 （万元） |  |  | 整合资金项目类别 |  |  | 项目受益对象信息 （户、人） |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业主管部门 | 项目主管部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 受益 贫困 户数 | 受益 贫困 人口数
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金
1 | 马鹿沟镇十八道沟村、万宝岗村、梨树沟村、龙泉镇村、果园村饮水安全巩固提升项目 | 新建 | 十八道沟村、万宝岗村、梨树沟村、龙泉镇村、果园村 | 十八道沟村铺设后村管道150米，水源地围栏100米，修建检修井1座，维修建设蓄水池；万宝岗村铺设管道300米，维修泵房1座，购置水泵1台，购置电缆等；梨树沟村打井1眼，铺设管道500米；龙泉镇村打井1眼，修建10米高水塔1座，50立方米蓄水池1个，铺设DN100输水管1100米，购置供电设施1套；果园村修建4平方米活动板房1栋，铺设DN300输水管20米，购置及安装供电设施1套。 | 2019年5月-11月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 马鹿沟镇人民政府 | 195.81 | 175.12 | 20.69 |  | √ |  | 49 | 69 | 巩固提升5个村919户2207人饮水安全，其中：贫困户49户69名贫困人口受益。
2 | 马鹿沟镇二十一道沟村道路建设项目 | 新建 | 二十一 道沟村 | 沥青罩面村内道路12114.45平方米。 | 2019年5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 马鹿沟镇人民政府 | 179.3 | 158.55 | 20.75 |  | √ |  | 10 | 13 | 改善全村70户116名村民生活条件，其中：10户13名贫困人口受益。
3 | 十四道沟镇安乐村基础设施改造项目 | 新建 | 安乐村 | 改造供水管线2303米；污水管线2000米；拆除及恢复道路9687.97平方米；新建50立方米化粪池1座；改建150立方米高位水池1座；新建小型污水终端处理设备1座。 | 2019年5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 十四道沟镇人民政府 | 714.46 | 654.15 | 60.31 |  | √ |  | 15 | 26 | 改善全村89户198名村民生活条件，其中：15户26名贫困人口受益。
4 | 宝泉山镇上二股流村基础设施建设项目 | 新建 | 上二股流村 | 新建村内水泥混凝土路面3616.48平方米；新建排水边沟1203.6米，圆管涵33道。 | 2019年5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 宝泉山镇人民政府 | 167.52 | 138.86 | 28.66 |  | √ |  | 13 | 18 | 改善全村85户219名村民生活条件，其中：13户18名贫困人口受益。
5 | 新房子镇水库村饮水安全巩固提升项目 | 新建 | 水库村 | 新建150米深机井1眼，检修井4个，给水管线3100米，水源地围栏90延长米。 | 2019年5月-11月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 新房子镇人民政府 | 114.91 | 95.04 | 19.87 |  | √ |  | 15 | 23 | 巩固提升全村97户287人饮水安全，其中：贫困户15户23名贫困人口受益。
6 | 八道沟镇西大坡村基础设施建设项目 | 新建 | 西大坡村 | 沥青罩面村内道路4515.28平方米；新建排水边沟1809米。 | 2019年5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 八道沟镇人民政府 | 163.24 | 147.72 | 15.52 |  | √ |  | 11 | 16 | 改善全村117户305人村民生活条件，其中：11户16名贫困人口受益。
7 | 十二道沟镇十三道沟村自来水改造项目 | 续建 | 十三道沟村 | 铺设PE给水管3359.8米，凿岩量4649立方米，道路拆除6332.5平方米，恢复沥青混凝土路面6332.5平方米。 | 2019年5月-11月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 十二道沟镇人民政府 | 940.87 | 90.77 | 850.1 |  | √ |  | 37 | 53 | 巩固提升全村295户710人饮水安全，其中：贫困户37户53名贫困名人口受益。
8 | 八道沟镇南川村、九道沟村、大蛤蟆川村、胜利村、葫芦套村饮水工程建设项目 | 续建 | 南川村、九道沟村 大蛤蟆川村、胜利村、 葫芦套村 | 葫芦套村：新建集水池1座，由集水池铺设3600米管道至高位蓄水池，改造检修井1座；南川村：新建集水池1座，更换主干管800米，现有高位蓄水池新增溢水管200米，新建排气井2座，改造检修井1座；大蛤蟆川村：村内供水管网整体改造；九道沟村：新建集水池2座，由两集水池铺设管道并入现有输水主管道，共改造主管道600米，村内供水管网整体改造；胜利村：新建集水池1座，由新建集水池铺设100米管道至现有高位蓄水池，村内供水管网整体改造；胜利村（胜利屯）：新建集水池1座，由新建集水池铺设250米管道至高位蓄水池，改造检修井1座，村内供水管网整体改造。 | 2019年5月-11月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 八道沟镇人民政府 | 399.34 | 80.76 | 318.58 |  | √ |  | 39 | 57 | 巩固提升5个村576户1883人饮水安全，其中：贫困户39户57名贫困人口受益。
9 | 长白镇绿江村聚宝沟段护岸工程项目 | 新建 | 绿江村 | 加固维修聚宝沟沿线护岸1908米，加固维修沿线桥涵3座。 | 2019年9月-2020年7月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 长白镇人民政府 | 394.67 | 207.38 | 187.29 |  | √ |  | 23 | 30 | 该项目可以有效保护绿江村肉牛养殖基地正常运营，绿江村肉牛项目系长白镇绿江村扶贫项目，通过项目收益，每年可使绿江村23户30人人均分红200元。该项目能保护347亩农田水土不流失，保障53户86人农业生产安全。
10 | 十四道沟镇干沟子村基础设施改造二期项目 | 新建 | 干沟子村 | 铺设给水管线747米，污水管线1410.11米；拆除道路1445.68平方米；管沟恢复1445.68平方米。 | 2019年9月-2020年9月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 十四道沟镇人民政府 | 174.27 | 40 | 134.27 |  | √ |  | 13 | 24 | 改善全村361户511名村民生活条件，其中：13户24名贫困人口受益。
11 | 宝泉山镇八盘道村基础设施建设项目 | 新建 | 八盘道村 | 改建道路1151.88延长米，铺装柏油路总面积4109.15平方米 ，路肩宽1米，圆管涵40道。排水沟1201.5米。 | 2019年9月-2020年9月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 宝泉山镇人民政府 | 182.28 | 30 | 152.28 |  | √ |  | 6 | 10 | 改善全村40户85名村民生活条件，其中：6户10名贫困人口受益。
12 | 小额信贷补偿金 | 新建 | 长白县 | 注入小额信贷补偿金100万元. | 2019年1月-12月 |  | 县扶贫开发管理中心 | 县扶贫开发管理中心 | 县扶贫开发管理中心 | 100 | 100 | 0 |  |  | √ | 134 | 181 | 保障全县“二星”级信用等级以上建档立卡贫困户134户181人，得到免抵押、免担保的小额信用贷款，通过发展产业项目实现增收脱贫。
13 | 建档立卡中高职教育贫困学生“雨露计划”补助 | 新建 | 长白县 | 春季补助建档立卡中高职教育贫困学生5人次，秋季补助建档立卡中高职教育贫困学生6人次。 | 2019年1月-12月 | 0.15万元/人次 | 县扶贫开发管理中心 | 县扶贫开发管理中心 | 县扶贫开发管理中心 | 1.65 | 1.65 | 0 |  |  | √ | 6 | 6 | 保障6名建档立卡中高职教育贫困学生顺利完成学业。