## Sheet1
附件3
长白朝鲜族自治县创建国家农产品质量安全县重点任务清单
任务清单 |  | 措施、目标清单 | 责任单位 | 完成时限
一、落实地方政府属地管理责任 | （一）组织领导 | 1.县人民政府成立由主要领导牵头的农产品质量安全工作领导机构，制定实施方案，明晰相关部门职责，落实到位。 | 县农业农村局 | 3月底前
| （二）绩效考核 | 2.农产品质量安全监管工作在县政府绩效考核体系中所占权重高于5％，纳入年度对乡镇和相关部门考核。 | 县人力资源和社会保障局 | 3月底前
| （三）规划计划 | 3.农产品质量安全监管纳入我县国民经济和社会发展规划及主体功能区规划。 | 县发展和改革局 县农业农村局 | 6月底前
|  | 4.相关部门制定并组织实施农产品质量安全监管年度工作计划。 | 县农业农村局 | 3月底前
县市场监督管理局
县畜牧业管理中心
县工业和信息化局
各乡镇人民政府
| （四）经费保障 | 5.农产品质量安全监管、检测、执法、化验室验收、认证等各项工作经费纳入县级预算，保障农产品质量安全，财政投入满足监管工作实际需要。 | 县财政局 | 3月底并长期
二、依法加强农产品生产经营主体管理 | （一）落实监管名录和“黑名单”制度 | 6.100％落实农产品生产销售企业、农民专业合作经济组织、畜禽屠宰企业、收购储运企业、经纪人和农产品批发、零售市场等生产经营主体监管名录制度；建立生产经营主体“黑名单”制度，依法公开生产经营主体违法信息。 | 县市场监督管理局 县工业和信息化局 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 6月底并长期
| （二）人员培训 | 7.对纳入监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的责任告知率、培训率达到100％。 | 县农业农村局 县工业和信息化局 县市场监督管理局 | 12月底并长期
| （三）过程控制 | 8.督导农产品生产企业或农民专业合作经济组织实施质量承诺和开展从业人员培训，落实生产记录制度。 | 县工业和信息化局 县农业农村局 | 6月底并长期
| （四）产品自检 | 9.督促屠宰企业落实流向登记、进场查验、肉品品质检验、“瘦肉精”检测等制度；农产品生产企业和农民专业合作经济组织对销售的农产品开展自检或委托检验；建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制，病死畜禽无害化处理率达到100％。 | 县农业农村局 县工业和信息化局 | 6月底并长期
|  | 10.落实农产品收购储运企业和农产品批发市场建立进货查验、抽查检测制度。 | 县市场监督管理局 县工业和信息化局 | 6月底并长期
三、强化农产品投入品监管 | （一）市场准入和监管名录 | 11.实行农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品市场准入管理和生产经营主体监管名录制度。其中：农药市场准入管理、建立主体监管名录；兽药、饲料及饲料添加剂市场准入管理、建立主体监管名录。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 县市场监督管理局 各乡镇人民政府 | 6月并长期
| （二）规范经营 | 12.构建放心农业投入品经营和配送网络，实施连锁、统购、配送等营销模式的农业投入品占当地农业投入品总量比例达到70％以上。 | 县农业农村局 | 长期
|  | 13.落实农业投入品购买索证索票、经营台账制度；探索建立农药包装废弃物收集处理体系；100％落实高毒农药定点经营、实名购买制度；推行兽药良好生产和经营规范，对养殖环节自配料实施监管。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 5月底并长期
| （三）平台管理 | 14.建成农业投入品监管信息平台，实现农业投入品100％纳入平台管理。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 12月底
| （四）质量监管 | 15.建立农业投入品质量常态化监测制度；定期对县域内主要生产基地、交易市场的投入品开展监督抽查和技术指导；严格执行禁限用农兽药、饲料和饲料添加剂等有关规定，农业投入品生产环节非法添加行为基本杜绝。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 长期
四、农业标准化生产全面实行 | （一）环境监测 | 16.开展产地环境和污染状况监测，加强畜禽养殖粪便污染防治，科学合理调整农业结构和区域布局。 | 县农业农村局 | 5月底并长期
| （二）标准入户 | 17.对辖区内主导农产品全面制定生产操作规程（含畜禽养殖防疫和监测）。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 12月底并长期
| （三）技术推广 | 18.推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术；开展蔬菜、水果、食用菌和道地药材(包括人参)标准园、畜禽养殖标准化示范场、水产标准化健康养殖示范场建设。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 12月底并长期
| （四）质量安全认证 | 19.建立健全认证监管和补贴奖励机制，无公害农产品、绿色食品、有机农产品、良好农业规范等获证产品占当地食用农产品生产总量或面积的比重达到40％。 | 县农业农村局 | 12月底并长期
|  | 20.明确部门负责农产品质量安全监管工作，具有全面落实有关法律法规规定和职责要求的能力。 | 县市场监督管理局 县工业和信息化局 县农业农村局 各乡镇人民政府 | 3月底
五、农产品质量安全体系健全 | （一）监管能力 | 21.乡镇农产品质量监管职责明确，具有监管服务能力，建立岗位责任、巡查检查、信息上报、学习培训、考核奖惩等监管制度；建立职责任务明确、考核体系完备的村级质量安全监管员队伍，逐步建立村级服务站点。 | 各乡镇人民政府 | 12月底
| （二）检测能力 | 22.县级农产品综合检测职责明确，完成检测机构验收和资质认证，具有农产品质量安全应有的检测能力。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 县财政局 | 12月底
| （三）执法能力 | 23.将农产品质量安全执法纳入综合执法，明确有部门负责食品安全监督执法及相关检测工作，工作能够落实到位。 | 县市场监督管理局 县农业农村局 县委编办 | 长期
| （四）设备条件 | 24.配备县乡两级必要的检验检测、执法取证、样品采集、质量追溯等设施设备及交通工具；制订实施县、乡、村三级监管人员专门培训计划，培训计划做到全员培训，每名监管人员每年接受农产品质量安全方面的集中专业培训达到40小时。 | 县农业农村局 各乡镇人民政府 | 12月底
六、农产品质量安全监测扎实推进 | （一）安全隐患和监督抽查 | 25.制定实施主要农产品质量安全监测计划，监测范围覆盖所有农产品生产销售企业、农民专业合作经济组织、生产基地、种养殖大户和收购储运企业及批发、零售市场，全年定性抽检农产品样品数量不少于8000个，全年定量抽检农产品样品数量不少于600个，县域内农产品生产经营企业和农民专业合作经济组织100％落实产品自检制度。 | 县市场监督管理局 县工业和信息化局 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 12月底
| （二）日常巡查 | 26.乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作，每个乡镇监管机构全年定性检測农产品样品不少于7200个。 | 县农业农村局 各乡镇人民政府 | 12月底
| （三）信息公开 | 27.定期或不定期公开本地农产品质量安全监督抽查、投入品监管、质量安全风险监测等信息。 | 县农业农村局 县市场监督管理局 | 12月底并长期
七、打击违法违规行为，农产品质量安全执法到位 | （一）执法检查 | 28.对农业投入品生产经营和农产品生产、收购、储运、屠宰、批发、零售市场等重点环节开展执法检查。 | 县市场监督管理局 县工业和信息化局 县农业农村局 | 长期
| （二）依法处置 | 29.县域内制售假劣农资、生产销售使用禁用农兽药、非法添加有毒有害物质、收购销售病死畜禽、私屠滥宰、虚假农产品质量安全认证、伪造冒用“三品一标”产品标志等违法违规行为查处率达到100％。 | 县农业农村局 县市场监督管理局 | 长期
| （三）健全机制 | 30.建立线索发现和通报、案件协查、联合办案、大要案奖励等机制，针对违法犯罪行为，及时移送公安机关，案件移送率达到100％，建立行政执法与刑事司法信息共享平台。 | 县市场监督管理局 县公安局 县农业农村局 | 长期
| （四）应急处置 | 31.建立健全农产品质量安全突发事件快速反应机制。 | 县农业农村局 县畜牧业管理中心 | 6月底
八、完善农产品质量安全机制 | （一）完善制度 | 32.健全产地环境管理、农业投入品监管、生产过程管控、收购储运过程监管、包装标识管理等农产品质量安全监管基本制度。 | 县农业农村局 县市场监督管理局 县工业和信息化局 | 9月底并长期
| （二）创新机制 | 33.推行社会共治，发挥行业协会和认证机构作用，建立举报奖励制度。 | 县农业农村局 | 6月底
|  | 34.实施农产品质量合格证制度，推进产销衔接，积极探索建立面向分散农户和收购储运主体的农产品质量安全责任落实机制和管理模式。 | 县农业农村局 | 4月底并长期