## Sheet1
附件
长白朝鲜族自县2020年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
序号 | 整合资金投资项目基本信息 | [8 empty] | 整合资金项目 投资规模 （万元） |  |  | 整合资金 项目类别 |  |  | 项目受益对象信息 （户、人） |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管部门 | 项目 主管部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 受益 贫困 户数 | 受益 贫困 人口数
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金
1 | 新房子镇水库村水库屯、四平川屯、平岗屯巷道建设项目 | 新建 | 水库村 | 硬化水泥混凝土路面4058米，总硬化面积为12372平方米。 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 新房子镇人民政府 | 414.76 | 221 | 193.76 |  | √ |  | 14 | 21 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口21人。
2 | 新房子镇农村饮水安全扶贫工程 | 新建 | 虎洞沟村、老人沟村、大顶子村 | 大顶子村铺设主管道1529米、铺设支管道1396米、新建泵站1座、新建集水池1座；虎洞沟村大门坎子屯铺设主管道942米、新建集水池（含截水坝）；虎洞沟村六队屯新建1座截水坝、铺设管道200米、水源保护工程1处；老人沟村铺设管道400米。 | 2020年 5月-11月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 新房子镇人民政府 | 99.8 | 79 | 20.8 |  | √ |  | 63 | 92 | 巩固提升村民饮水安全，受益建档立卡贫困人口92人。
3 | 十二道沟镇十三道湾村巷道改造项目 | 新建 | 十三道湾村 | 新建沥青路面总面积8398平方米，新建水泥混凝土路面130平方米，新建水泥稳定碎石基层155平方米，新建山皮石功能层200平方米，新建直径1-0.5米钢筋混凝土圆管过道涵1道，4米长。 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 十二道沟镇人民政府 | 86.24 | 68 | 18.24 |  | √ |  | 15 | 23 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口23人。
4 | 十二道沟镇孤山子村巷道柏油路罩面项目 | 新建 | 孤山子村 | 村内道路沥青罩面 5207 平方米，新建边沟160 米，d300 过道管 85 米。 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 十二道沟镇人民政府 | 79.74 | 62.1 | 17.64 |  | √ |  | 13 | 16 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口16人。
5 | 宝泉山镇老局所村红松果脱粒加工建设项目 | 新建 | 老局所村 | 新建加工厂房120平方米，购置松果脱粒机4套，封口包装机2台，电子秤2台，轴流风机6台及其他辅助设备进行产品加工。 | 2020年 5月-11月 |  | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 | 宝泉山镇人民政府 | 67.41 | 48 | 19.41 | √ |  |  | 11 | 15 | 年获得纯收入2万元，用于贫困人口分红，年人均分红500元，带动宝泉山镇老局所村贫困户11户15人持续稳定脱贫。
6 | 宝泉山镇上二股流村人参种植项目 | 新建 | 上二股流村 | 种植人参50亩 | 2020年 5月-2021年10月 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 宝泉山镇人民政府 | 108.86 | 98 | 10.86 | √ |  |  | 13 | 18 | 获得纯收入10万元，用于贫困人口分红，年人均分红1000元，带动宝泉山镇上二股流村贫困户13户18人持续稳定脱贫。
7 | 马鹿沟镇沿江村村内道路改造项目 | 新建 | 沿江村 | 新建沥青混凝土路面6245.11平方米 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 马鹿沟镇人民政府 | 96.1 | 50 | 46.1 |  | √ |  | 17 | 23 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口23人。
8 | 十四道沟镇十四道沟村民宿二期项目 | 新建 | 十四道沟村 | 建设改造710平方米的民宿房间 | 2020年4月-2021年4月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县文化广播电视和旅游局 | 十四道沟镇人民政府 | 196 | 140 | 56 | √ |  |  | 55 | 84 | 年获得纯收入8万元，用于贫困人口分红，年人均分红400元，带动十四道沟镇贫困户55户84人持续稳定脱贫。
9 | 长白镇绿江村聚宝沟段护岸工程项目 | 续建 | 绿江村 | 加固维修聚宝沟沿线护岸1908米，加固维修沿线桥涵3座。 | 2020年 5月-11月 |  | 县水利局 | 县水利局 | 长白镇人民政府 | 394.67 | 134 | 260.67 |  | √ |  | 22 | 28 | 该项目可以有效保护绿江村肉牛养殖基地正常运营，绿江村肉牛项目系长白镇绿江村扶贫项目，通过项目收益，每年可使绿江村22户28人人均分红200元。该项目能保护347亩农田水土不流失，保障53户86人农业生产安全。
10 | 十四道沟镇干沟子村基础设施改造二期项目 | 续建 | 干沟子村 | 铺设给水管线740米，排水管线1340米，拆除道路1450平方米，管沟恢复1450平方米。 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 十四道沟镇人民政府 | 174.27 | 70 | 104.27 |  | √ |  | 11 | 21 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口21人。
11 | 宝泉山镇八盘道村基础设施建设项目 | 续建 | 八盘道村 | 改建道路1151.88米，铺装柏油路总面积4109.15平方米 ，路肩宽1米；修建圆管涵40道,排水沟1201.5米。 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 宝泉山镇人民政府 | 182.28 | 117 | 65.28 |  | √ |  | 5 | 9 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口9人。
12 | 新房子镇大顶子村基础设施建设项目 | 新建 | 大顶子村 | 修水泥路1860米，边沟 960米。 | 2020年 5月-11月 |  | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局 | 新房子镇人民政府 | 266 | 112 | 154 |  | √ |  | 10 | 17 | 改善村内居民生活条件，受益建档立卡贫困人口17人。
13 | 建档立卡中高职教育贫困学生“雨露计划”补助 | 新建 | 长白县 | 春季补助建档立卡中高职教育贫困学生6人次 | 2020年 1月-12月 | 0.15万元/人次 | 县教育局 | 县扶贫开发管理中心 | 县扶贫开发管理中心 | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  | √ | 6 | 6 | 保障6名建档立卡中高职教育贫困学生顺利完成学业。
合计 | [9 empty] | 2167.03 | 1200 | 967.03