## Sheet1
附件
长白朝鲜族自治县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表（二次调整）
序号 | 整合资金投资项目基本信息 | [8 empty] | 整合资金项目 投资规模 （万元） |  |  | 整合资金 项目类别 |  |  | 项目受益 对象信息 （人） |  |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管部门 | 项目 主管部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 合计 | 脱贫人口数 | 监测对象数
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金
1 | 十四道沟镇望天鹅新村民宿项目 | 新建 | 望天鹅新村 | 新建民宿1600平方米；鱼池1座；消防水池1座；凉亭1座；院内硬化、绿化。 | 2021年 6月—11月 | 4775元/ 平方米 | 县文化广播 电视和旅游局 | 县文化广播 电视和旅游局 | 十四道沟镇 人民政府 | 764 | 300.6225 | 463.3775 | √ |  |  | 84 | 84 | 0 | 预计年获得纯收入35万元，用于脱贫人口分红，年人均分红800元，巩固十四道沟镇已脱贫户84人脱贫成果。
2 | 马鹿沟镇十八道沟村养牛园区建设项目 | 新建 | 十八道沟村 | 建筑总面积633.82平方米，包括：1栋牛舍、1栋精料间等；购买36头牛及相关设备。 | 2021年 6月—11月 | 3万元/头 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 马鹿沟镇 人民政府 | 209.08 | 148.8 | 60.28 | √ |  |  | 60 | 56 | 4 | 预计年纯收入9万元，用于脱贫人口和监测对象分红，年人均分红500元，巩固十八道沟村已脱贫户和监测对象60人脱贫成果。
3 | 宝泉山镇栾家店村饮水管网建设项目 | 新建 | 栾家店村 | 新建检修井3座，排水井1座，铺设管道总长度为2990米。 | 2021年 6月—11月 | 310元/米 | 县水利局 | 县水利局 | 宝泉山镇 人民政府 | 92.69 | 54 | 38.69 |  | √ |  | 152 | 15 | 2 | 巩固提升村民64户152人饮水安全，其中：已脱贫户、监测户17人受益。
4 | 马鹿沟镇下二道岗村自来水管网及道路建设项目 | 新建 | 下二道岗村 | 道路罩面3331平方米，新建给水管线997米，新建排水沟1360米，DN500过街涵管40米。 | 2021年 6月—11月 | 60万元/ 公里 | 县住房和城乡 建设局 | 县住房和城乡 建设局 | 马鹿沟镇 人民政府 | 247.36 | 164.8 | 82.56 |  | √ |  | 101 | 1 | 0 | 巩固提升村民50户101人饮水安全，其中：已脱贫户1人受益。
5 | 十二道沟镇十二道沟村电厂屯饮水工程 | 新建 | 十二道沟村 | 铺设管道总长度为1515米，新建机井2眼以及配套机电设备，泵房2座，水源地保护工程4处，水源维修工程2处，谷坊40米，过河石笼防护工程40米，检修井2座。 | 2021年 6月—11月 | 10089元/人 | 县水利局 | 县水利局 | 十二道沟镇 人民政府 | 153.35 | 72 | 81.35 |  | √ |  | 152 | 0 | 0 | 巩固提升村民64户152人饮水安全。
6 | 宝泉山镇上二股流村村内道路及排水沟建设项目 | 新建 | 上二股流村 | 新建排水边沟4380米，混凝土路面总铺装面积1770平方米。 | 2021年 6月—11月 | 48.7万元/ 公里 | 县住房和城乡 建设局 | 县发展和改革局 | 宝泉山镇 人民政府 | 214.49 | 127 | 87.49 |  | √ |  | 219 | 16 | 0 | 改善村民85户219人生活条件，其中：已脱贫建档立卡贫困人口11户16人受益。
7 | 十四道沟镇干沟子村道路改造项目 | 新建 | 干沟子村 | 翻建沥青道路3315平方米。 | 2021年 6月—11月 | 317元/ 平方米 | 县住房和城乡 建设局 | 县住房和城乡 建设局 | 十四道沟镇 人民政府 | 105.15 | 85 | 20.15 |  | √ |  | 511 | 21 | 0 | 改善村民361户511人生活条件，其中：已脱贫户21人受益。
8 | 长白县玉木耳示范基地建设项目 | 新建 | 十九道沟村 | 建设钢架棚10栋，菌棒20万棒。 | 2021年 6月—11月 | 10万元/栋 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农科总站 | 150 | 150 | 0 | √ |  |  | 656 | 636 | 20 | 预计年获得纯收入7.5万元，用于脱贫人口和监测对象分红，年人均分红100元，巩固全县21个贫困村已脱贫户、监测户656人脱贫成果。
9 | 新房子镇水库屯平岗屯四平川屯自来水改造项目（备用水源工程） | 新建 | 水库屯、平岗屯、四平川屯 | 新建水塔 1 座（15t），维修水塔 1 座（50t），新建设备管理房 2 座，新建检修阀门井 3 座，新建水源地防护栏 36米，供水管网新建及改造共计 7370米。 | 2021年 6月—11月 | 6938元/人 | 县水利局 | 县水利局 | 新房子镇 人民政府 | 199.11 | 114 | 85.11 |  | √ |  | 287 | 20 | 0 | 巩固提升村民97户287人饮水安全，其中：已脱贫户20人受益。
10 | 十二道沟镇下二股流村暖棚建设项目 | 新建 | 下二股流村 | 新建温室暖棚建筑面积3000平方米，耳房面积为75平方米，共5栋。 | 2021年 6月—11月 | 64.4万元/栋 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 十二道沟镇 人民政府 | 322.01 | 133 | 189.01 | √ |  |  | 21 | 21 | 0 | 预计年获得纯收入13.5万元，用于脱贫人口分红，年人均分红1000元以上，巩固下二股流村已脱贫户21人脱贫成果。
11 | 八道沟镇蛤蟆川村机耕路建设项目 | 新建 | 蛤蟆川村 | 建设水泥机耕路1600米，总面积5600平方米。 | 2021年 8月—11月 | 98.6万元/ 公里 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 八道沟镇 人民政府 | 157.68 | 78 | 79.68 |  | √ |  | 475 | 18 | 0 | 进一步改善141户475人农民生产条件，提高生产能力，促进农民增收，其中：受益脱贫建档立卡贫困户15户18人。
12 | 金华乡温室大棚建设项目 | 新建 | 金华村 | 新建温室大棚4栋，总面积6426平方米；大棚耳房4栋，单栋面积25平方米；购置公用工程设备及温室大棚配套设施等。 | 2021年 8月—12月 | 184.9万元/栋 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 金华乡 人民政府 | 739.73 | 175 | 564.73 | √ |  |  | 88 | 88 | 0 | 预计年获纯收入36万元，用于脱贫人口分红，年人均分红400元以上，巩固全乡已脱贫户88人脱贫成果。
13 | 长白镇绿江村干巴河子护岸工程 | 新建 | 绿江村 | 治理河道总长度335米，建设护岸516米，其中：左岸护岸工程340米，右岸护岸工程176米。 | 2021年 8月—12月 | 240万元/ 公里 | 县水利局 | 县水利局 | 长白镇 人民政府 | 204.28 | 47 | 157.28 |  | √ |  | 632 | 25 | 0 | 提高防洪能力，保障村民278户632人生命财产安全，其中：已脱贫户25人受益。
14 | 八道沟镇葫芦套村基础设施提升工程 | 新建 | 葫芦套村 | 水泥路罩沥青路面8500平方米，新建挡土墙160米，新建排水管线1600米，深水井6眼。 | 2021年 8月—12月 | 276万元/ 公里 | 县住房和城乡 建设局 | 县住房和城乡 建设局 | 八道沟镇 人民政府 | 670.31 | 126 | 544.31 |  | √ |  | 386 | 11 | 0 | 改善村民123户386人生活条件，其中：已脱贫户11人受益。
15 | 十四道沟镇鸡冠砬子村水渠建设项目 | 新建 | 鸡冠砬子村 | 新建湖边水渠50米，田间水渠盖板461米，耕地排水沟3111米，挡土墙285米，道路406米，围挡365米。 | 2021年 8月—12月 | 85万元/ 公里 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 十四道沟镇 人民政府 | 398.95 | 213 | 185.95 |  | √ |  | 776 | 21 | 0 | 进一步改善275户776人农民生产条件，提高生产能力，促进农民增收，其中：受益脱贫建档立卡贫困户14户21人。
16 | 十四道沟镇冷沟子村排水沟建设项目 | 新建 | 冷沟子村 | 新建排水沟9条，全长1900米，雨水篦子长度237米。 | 2021年 6月—12月 | 47万元/ 公里 | 县住房和城乡 建设局 | 县住房和城乡 建设局 | 十四道沟镇 人民政府 | 90 | 26 | 64 |  | √ |  | 320 | 8 | 0 | 改善村民126户320人生活条件，其中：已脱贫户8人受益。
17 | 宝泉山镇马家岗村基础设施建设项目 | 新建 | 马家岗村 | 新建道路4条，总铺装面积为406.35平方米，新建边沟7条，总长度为467.58米。 | 2021年 6月—11月 | 167万元/ 公里 | 县住房和城乡 建设局 | 县住房和城乡 建设局 | 宝泉山镇 人民政府 | 83.69 | 20 | 63.69 |  | √ |  | 82 | 10 | 0 | 改善村民36户82人生活条件，其中：已脱贫户10人受益。
18 | 建档立卡中高职教育贫困学生 “雨露计划”补助 | 新建 | 长白县 | 秋季补助建档立卡中高职教育贫困学生6人次。 | 2021年 1月—12月 | 0.15万元/ 人次 | 县教育局 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  | √ | 6 | 6 | 0 | 保障6名已脱贫学生顺利完成学业。
19 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 长白县 | 全县脱贫户、边缘户86人418万元扶贫小额信贷贴息。 | 2021年 1月—10月 | 0.0385万元/人次 | 县财政局 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 14.7095 | 14.7095 | 0 |  |  | √ | 86 | 78 | 8 | 带动全县脱贫户、边缘户86人发展特色产业，实现增收，巩固脱贫成果。
20 | 小额信贷补偿金 | 新建 | 长白县 | 注入小额信贷补偿金65万元。 | 2021年8月—2022年 10月 | 0.47万元/ 人次 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 65 | 65 | 0 |  |  | √ | 137 | 137 | 0 | 保障“二星”级信用等级以上脱贫建档立卡贫困人口137人得到免抵押、免担保的小额信用贷款，通过发展产业项目，实现增收。
21 | 长白朝鲜族自治县铭远新能源科技有限责任公司集中式光伏扶贫建设项目 | 续建 | 西大坡村 | 9兆瓦光伏电站。 | 2021年 6月—12月 | 765万元/ 兆瓦 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 长白朝鲜族自治县铭远新能源科技有限责任公司 | 6885 | 360.898 | 6524.102 | √ |  |  | 1357 | 1305 | 52 | 年获得纯收入400万元 ，用于已脱贫贫困人口分红，年人均分红800元，带动全县已脱贫贫困户968户1411人持续稳定脱贫。
合计 | [9 empty] | 11767.4895 | 2475.73 | 9291.7595